## WK29
Topic/Tasks | Start Datetime | Finish Datetime | Efforts | Completion(%) | Planned Efforts (h)
收到Wang wei Lin需求，研究分析需求，绘制流程图，设计json文件并设计json文件转化成数据结构的代码 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 8 | 8% | 100
根据反馈修改流程图，学习pyopenxl技术，完成了rawdata到个人数据的提取模块的调整 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 8 | 8% | 100
根据需求完成了个人数据的存储，并提取汇总到总表的代码，并尝试了代码控制excel绘图和pyplot绘图两种方式 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 8 | 8% | 100
确定了pandas提取数据并使用matplotlib绘图的技术，并完成了总览图表的绘制 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 5 | 5% | 100
学习matplotlib，pandas | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 3 | 3% | 100
完成了数据处理，绘制总表，个人分表数据展示和图表绘制的需求 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 7 | 7% | 100
阅读labelme的需求 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1 | 100% | 1

## WK30
Topic/Tasks | Start Datetime | Finish Datetime | Efforts | Completion(%) | Planned Efforts (h)
完成了个人分表的格式统一和美化，修改了多月份报表统一绘制时数据覆盖的bug | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 6 | 6% | 100
下载labelme源码，配置运行和初步阅读文件结构 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2 | 100% | 2
完成了生成加权报表，总表和分表绘制，个人多月份维度对比。并基于salween团队的在线表单生成的伪数据进行了测试，并实现了全部需求 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 8 | 8% | 100
进行了可执行文件打包，使用说明文档的撰写，以及对salween团队，赤水团队真实数据测试过程中发现的在线表单错误进行交流反馈，并对发现的bug进行修复 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 8 | 8% | 100
学习liufeng团队的需求，参加wang xiao gao团队对于PowerBI平台coldstart测试的过程中，复合型error log统计不精确问题的会议 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 1 | 100% | 1
完成赤水团队真实测试过程中产生的bug修改，并生成了第一版程序和说明文档，在扬子团队的数据测试中发现新的需求，和一些使用上的问题 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 7 | 7% | 100
满足扬子团队表单匿名的需求，满足salween团队不同月份表单发生变化的需求，修改了报告展示顺序和图表可视化的一些细节，并从扬子团队收到表单样式的建议 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 6 | 6% | 100
阅读labelme的源码 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2 | 100% | 2

## WK31
Topic/Tasks | Start Datetime | Finish Datetime | Efforts | Completion(%) | Planned Efforts (h)
维护表格处理程序，复现wangweilin发现的bug并修正 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2 | 2% | 100
完成labelme源码主窗口程序的阅读和注释 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 8 | 100% | 8
学习pyqt以更好的阅读labelme源码 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 16 | 100% | 16
上线表格处理程序，根据反馈修复可视化细节 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 4 | 100% | 4
帮助liu feng日常维护cold start的error表格，并对整个表格的时间进行更新 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2 | 100% | 2
给liangjiamin讲解阅读过的labelme源码，并根据源码讨论需求，并更新了需求 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2 | 100% | 2
根据Liangjiamin最新的需求规划了进度，并完成了labelmeUI界面的改造 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 6 | 100% | 6
对初始版本的google表单处理程序的源码进行了重构和标注，简化了代码结构，增加了可读性 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 4 | 100% | 4
学习并部署TFS，以更新维护GoogleDoc处理程序的源码 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 1 | 100% | 1
对yangzi团队不同月份团队人数和权重发生变化的情况进行了程序修正 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 4 | 100% | 4
对liufeng提出的日常表格维护工作进行了脚本化的设计，并建立初步项目结构 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2 | 100% | 2

## WK32
Topic/Tasks | Start Datetime | Finish Datetime | Efforts | Completion(%) | Planned Efforts (h)
按需求修改了Labelme的读入和输出json文件的格式 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2 | 100% | 2
按需求完成了OpenBoth的功能，完成了读取RGB和深度图并显示，编辑点 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 6 | 100% | 6
根据更新的功能修改labelme的底层数据结构 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 4 | 100% | 4
完成了读取patientInfo并显示的widget开发 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 4 | 100% | 4
和梁佳敏对接进度，并讨论功能细节 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2 | 100% | 2
修改了一些使用习惯相关的内容，比如标注点的大小，默认标注模式等 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 6 | 100% | 6
把标注点的标签画到了canvas中 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 4 | 100% | 4
修改了因为功能变化导致的原常用功能的bug，比如撤销，复制，移动点等功能 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 4 | 100% | 4
进行第一次会议，展示现有labelme改造情况并收到反馈 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2 | 100% | 2
根据新收到的需求进行工作计划，然后和liangjiamin商讨功能细节 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 4 | 100% | 4
完成了新的PatientInfo widget的布局编码 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2 | 100% | 2

## WK33
Topic/Tasks | Start Datetime | Finish Datetime | Efforts | Completion(%) | Planned Efforts (h)
完成更新了PatientInfo Widget，能够实时编辑病人数据 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 4 | 100% | 4
根据需求更新了RGB和Depth在json保存中的保存逻辑 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 4 | 100% | 4
根据需求修改了无json文件时生成默认格式的json文件并提示 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 4 | 100% | 4
根据需求整合了Open按钮，使之能够根据打开文件类型触发功能，并更新了相对应的保存模式 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 4 | 100% | 4
修改了labelme本身无法多选点类型的bug，使得点类型可以被多选 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 4 | 100% | 4
分离RGB canvas和Depth canvas的相关对象 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 3 | 100% | 3
加入了常见错误判断，比如文件打开错误等 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 1 | 100% | 1
开发在两个canvas中sync点的功能 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 8 | 100% | 8
开会反馈现有labelme的标注功能，并收到新的功能需求 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 1 | 100% | 1
集中测试并记录功能bug和发现新的优化项 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 5 | 100% | 5
和liangjiamin整理功能需求，并开始对接代码，把新的需求进行分工 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2 | 100% | 2

## WK34
Topic/Tasks | Start Datetime | Finish Datetime | Efforts | Completion(%) | Planned Efforts (h)
将point label list对象分为两部分，并将RGB和Depth的函数进行了功能分离 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 3 | 100% | 3
优化了sync的功能，使得sync功能可以识别重复点，并弹窗选择是否覆盖这些点 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 5 | 100% | 5
增加了对shape操作时自动验证并去除重复点的函数，方便后续功能调用 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 4 | 100% | 4
调整了画图函数，使得点被选中时文本标签和点一起被高亮 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2 | 100% | 2
根据wangweilin上周提出的新需求，增加自由comment，修改代码并测试完毕 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2 | 100% | 2
修改了create模式，使得label只能从label列表中选择，并且无法重复创建某一label，试图重复创建会报错并高亮label | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2 | 100% | 2
继续优化sync功能，解决sync功能的bug，并将sync过去的点自动选中并高亮 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2 | 100% | 2
增加了信号函数判断当前canvas焦点，实现了点击就可以切换焦点的功能，方便修改undo和delete | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 1 | 100% | 1
修改了界面，去掉了一些暂时不用功能的按钮 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 3 | 100% | 3
修改了Undo功能，保证Undo对当前焦点窗口生效，当当前窗口无法Undo时，自动Undo另一窗口的历史操作 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 3 | 100% | 3
修改了Delete功能，保证delete在copy all label之前或之后都正常使用 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 1 | 50% | 2
和liangjiamin对接代码，明确未完成的细节需求 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 1 | 50% | 2
交付最新的代码和打包文件给wangweilin | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 1 | 100% | 1
完成离职 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 8 | 100% | 8